2026年度保温管供需管理平台

上线运行情况技术情况

统计期间：2026年7月30日至8月10日　｜　数据截止：2026年8月10日11:18

| 实际使用账号 | 业务活跃天数 | 保温管累计发货 | 最晚业务提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10个 / 5类角色 | 10天 / 12天 | 16车 / 840米 | 09:56 |

一、主体与账号情况

表1　需求主体与供给主体

| 类别 | 数量 | 主体名称 | 系统内当前数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求主体 | 仓库10个 / 运行态5个 | 高温水标段1—4、低温水标段1—6 | 仓库配置1个施工中、9个未开工；运行容器仍加载5个主体，业务涉及高温水标段1、2 |
| 供给主体 | 3个 | 大连开元热力管道股份有限公司、河北鑫瑞得管道设备有限公司、能源集团保温管厂 | 大连开元16车、840米；其余2个主体暂无保温管发货 |

表2　统计期内实际使用账号

| 角色类别 | 账号数 | 业务操作 | 最近操作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局管理员 | 1 | 9 | 8月4日14:44 |
| 现场管理人员 | 5 | 21 | 8月10日08:49 |
| 施工单位 | 2 | 16 | 8月10日09:01 |
| 供应商 | 1 | 11 | 8月8日15:21 |
| 库管 | 1 | 12 | 8月10日09:56 |
| 合计 | 10 | 69 | 覆盖5类角色 |

二、系统内各类记录

表3　业务数据记录

| 数据类别 | 记录数量 | 数量规模 | 最近时间/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三日计划 | 94条计划单元；11条非零 | 累计430米 | 最后更新8月8日22:12 |
| 实际使用与损耗 | 2条非零记录 | 使用228米；损耗0米 | 最后更新8月4日14:38 |
| 保温管发货 | 16个车次 | 累计发货840米 | 最后发货8月8日15:21 |
| 完成闭环 | 12个车次 | 累计564米 | 完成到货、接收、仓库确认 |
| 待库管确认 | 4个车次 | 累计276米 | 均已到货并完成施工接收 |
| 管件发货 | 2条记录 | 累计4件 | 最后更新8月5日21:02 |
| 正式提交状态 | 7次操作 | 涉及2个账号 | 最近提交8月9日20:06 |
| 审计留痕 | 180条操作 | 核心业务69；配置106；数据修正5 | 覆盖11个自然日 |

表4　审计日志中的业务操作分类

| 操作类别 | 次数 | 账号数 | 最近时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建发货记录 | 16 | 2 | 8月8日15:21 |
| 现场到货确认 | 16 | 4 | 8月10日08:49 |
| 仓库确认 | 12 | 1 | 8月10日09:56 |
| 三日计划保存 | 7 | 3 | 8月8日22:12 |
| 正式提交状态 | 7 | 2 | 8月9日20:06 |
| 施工接收确认 | 9 | 2 | 8月10日09:01 |
| 使用与损耗提交 | 2 | 1 | 8月4日14:38 |
| 非核心调整 | 111 | 1 | 8月10日08:46 |
| 审计动作合计 | 180 | 10 | 核心69；配置106；修正5 |

三、用户活跃情况

表5　用户活跃度数据

| 活跃指标 | 当前数据 | 对应时间/范围 |
| --- | --- | --- |
| 业务操作活跃日 | 10天 | 12个统计日内，7月31日至8月10日 |
| 单日参与账号最多 | 6个账号 | 8月5日 |
| 20点后业务操作 | 10次、涉及2个账号 | 统计期内 |
| 22点后业务操作 | 4次、涉及1个账号 | 统计期内 |
| 最晚计划保存 | 22:12:49 | 8月8日，施工单位账号 |
| 最晚正式提交 | 22:16:09 | 8月8日，施工单位账号 |
| 最新业务操作 | 09:56:28 | 8月10日，库管确认 |

四、发货、到货与库存情况

表6　保温管物流与账面数据

| 数据项目 | 当前数量 | 记录构成 |
| --- | --- | --- |
| 累计发货 | 16车、840米 | 高温水标段1为504米，标段2为336米；均由大连开元发货 |
| 完成闭环 | 12车、564米 | 到货、施工接收、仓库确认均已完成 |
| 待库管确认 | 4车、276米 | 均已到货并完成施工接收，集中在高温水标段2 |
| 24小时内到货 | 10/16车 | 到货率62.5%；平均32.2小时，最长69.6小时 |
| 超时自动接收 | 7/16车 | 完成接收的16车中7车由系统超时接收 |
| 现场账面库存 | 612米 | 累计到货840米－累计使用228米－累计损耗0米 |

五、当前需要关注的数据

表7　当前尚未充分展开或更新的数据

| 事项 | 系统内数据 |
| --- | --- |
| 施工展开范围 | 仓库配置10个主体（1个施工中、9个未开工）；发货涉及高温水标段1、2。 |
| 后续计划 | 8月10日0米；8月11—12日无计划记录。 |
| 使用与损耗 | 2条非零；最后更新8月4日14:38，距截止约6天。 |
| 库管确认 | 4车、276米待确认；最新确认时间为8月10日09:56。 |
| 配置同步 | 仓库10个主体、22个账号；运行容器5个主体、13个账号，9位新增库管员待同步。 |
| 正式提交覆盖 | 7次正式提交涉及2个账号；统计期内实际使用账号10个。 |

六、当前子项目用户列表

截至2026年8月10日11:18，仓库权限配置中可访问 insulation_pipe_supply_2026 的账号共22个、覆盖7类角色；当前运行容器已加载13个账号，9位新增库管员尚待同步。下表不含密码等敏感信息，且与审计日志统计的“统计期内实际使用账号10个”采用不同口径。

表8　insulation_pipe_supply_2026 当前配置用户清单

| 序号 | 用户账号 | 角色 | 归属单位/身份 | 分管范围/运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ww870411 | 全局管理员 | 系统管理员 | 全项目范围 |
| 2 | 吴近 | 供给方管理员 | 能源集团保温管厂 | 高温1—2、低温1—3 |
| 3 | kaiyuan | 供给主体 | 大连开元热力管道股份有限公司 | 高温1—2 |
| 4 | xinruide | 供给主体 | 河北鑫瑞得管道设备有限公司 | 低温1—3 |
| 5 | 王玮 | 现场负责人 | 现场管理人员 | 高温1—2、低温1—3 |
| 6 | 李绍 | 现场负责人 | 现场管理人员 | 高温1—2、低温1—3 |
| 7 | 张亮 | 现场负责人 | 现场管理人员 | 高温1—2、低温1—3 |
| 8 | 陶远辉 | 现场负责人 | 现场管理人员 | 高温1 |
| 9 | 卢君 | 现场负责人 | 现场管理人员 | 高温2 |
| 10 | 翁永鑫 | 施工单位 | 鹤城建设集团股份公司 | 高温1 |
| 11 | 任强 | 施工单位 | 大连大通建设工程有限公司 | 高温2 |
| 12 | 库管 | 库管员 | 物资仓库 | 通用账号 |
| 13 | tube_viewer | 全局只读 | 项目全局浏览 | 全项目只读 |
| 14 | 左巨 | 库管员 | 物资仓库 | 高温1—4（待容器同步） |
| 15 | 赫心彤 | 库管员 | 物资仓库 | 高温1—4（待容器同步） |
| 16 | 李春 | 库管员 | 物资仓库 | 低温1—2（待容器同步） |
| 17 | 李海 | 库管员 | 物资仓库 | 低温1—2（待容器同步） |
| 18 | 王世博 | 库管员 | 物资仓库 | 低温3—6（待容器同步） |
| 19 | 王晟楠 | 库管员 | 物资仓库 | 低温3—4（待容器同步） |
| 20 | 辛宇满 | 库管员 | 物资仓库 | 低温3—4（待容器同步） |
| 21 | 杨毅 | 库管员 | 物资仓库 | 低温5—6（待容器同步） |
| 22 | 孟广胜 | 库管员 | 物资仓库 | 低温5—6（待容器同步） |