运行情况报告

2026年度保温管供需管理平台
上线运行情况报告

项目标识：insulation_pipe_supply_2026

| 统计项目 | 报告口径 |
| --- | --- |
| 统计期间 | 2026年7月30日至2026年8月9日，共11个自然日 |
| 数据截止 | 2026年8月9日11:40（北京时间） |
| 数据来源 | 业务数据库、项目审计日志、项目配置及当前容器运行状态 |
| 报告用途 | 公司内部运行汇报及上级单位平台应用成效展示准备 |

说明：本报告反映数据截止时点的业务账面情况；后续录入会使指标动态变化。

核心判断  平台已经真实投入使用，计划、发货、到货、施工接收、仓库确认、库存核算和审计追溯等核心链路均已跑通。当前应重点解决三日计划滚动补齐、每日消耗连续填报和超时车次处置问题，使平台由“能使用”进一步转向“持续、及时、准确地使用”。

一、总体运行概况

平台上线运行约10天以来，已经从单纯的数据展示页面发展为覆盖需求侧、供给侧、现场接收、仓储确认的业务协同平台。当前前端、后端和数据库容器均处于运行状态，数据库健康检查正常；抽查最近300条后端日志，核心业务接口主要返回200，未发现5xx错误。由于容器近期发生过重启，本报告不将当前运行时长等同于连续10天可用率。

表1  核心运行指标

| 类别 | 核心指标 | 当前数据 | 管理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统运行 | 当前服务状态 | 前端、后端、数据库均在线；数据库健康 | 当前可正常提供业务服务 |
| 人员使用 | 参与账号 | 9个账号、5类业务角色 | 已形成多角色协同使用 |
| 操作留痕 | 审计记录 | 155条，其中核心业务动作55条 | 关键操作可追溯到人和时间 |
| 物流供应 | 发货规模 | 16车、840米 | 供货业务已实际进入平台 |
| 闭环完成 | 已完成车次 | 11车、504米 | 已完成到货、接收和仓库确认 |
| 现场账面 | 使用量/库存 | 使用228米；库存276米 | 已形成用量与库存联动台账 |
| 物流履约 | 24小时到货达成率 | 90.9%（10/11） | 当前刚达到90%管理基准 |

数据来源：tube业务表、logs.tube_operation_logs及Docker当前状态；统计截止2026年8月9日11:40。

二、平台功能与业务闭环

平台由6个已上线业务页面组成，形成“需求计划—厂家发货—现场到货—施工接收—仓库确认—库存与缺口分析—历史追溯”的完整链路。

表2  平台功能分类

| 功能类别 | 页面/模块 | 主要功能 | 形成的管理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合决策 | 综合驾驶舱 | 汇总计划、在途、到货、使用、库存、缺口、天气及OTD/PCR/SSR等指标 | 领导能够快速掌握供需与风险全貌 |
| 需求管理 | 需求管理 | 三日滚动计划、每日使用和损耗、到货接收、正式提交状态 | 将施工需求和现场消耗纳入统一台账 |
| 供给管理 | 供给管理 | 订单、车次、规格、数量、车辆和发货时间管理 | 厂家供货过程线上留痕 |
| 仓储管理 | 仓库管理 | 到货、施工接收、差异审批、仓库确认及超时处理 | 形成多方确认的物流闭环 |
| 历史追溯 | 历史查询 | 按时间、标段、规格查询计划、到货、使用和损耗 | 支持追溯和复盘 |
| 基础治理 | 全局管理 | 标段、厂家、人员、规格、基准量、日期和天气配置 | 支撑多角色权限和统一业务口径 |

实现链路：前端6个已上线页面由TubeProjectPageRouterView统一路由；后端workspace与services模块负责计划、用量、发货、接收、仓储、天气和审计处理。

三、平台使用与人员参与情况

统计期内共有9个账号实际留下项目操作记录，覆盖全局管理员、现场管理人员、施工单位、供应商和库管5类角色。11个自然日中有10天产生项目审计动作，说明平台并非只在上线当天试用，而是已经出现连续使用。核心业务动作分布在8个自然日。

表3  各类角色参与情况

| 角色类别 | 参与账号 | 审计动作 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局管理员 | 1 | 109 | 配置维护、测试验证及部分业务补录 |
| 现场管理人员 | 4 | 16 | 计划填报、到货确认和正式提交 |
| 施工单位 | 2 | 8 | 计划填报、施工接收和提交状态 |
| 供应商 | 1 | 11 | 厂家发货和车次信息录入 |
| 库管 | 1 | 11 | 仓库确认和手续闭环 |
| 合计 | 9 | 155 | 覆盖5类角色 |

注：全局管理员动作中包含100次配置调整，因此审计动作总数不能直接等同于一线填报量。

表4  核心业务动作构成

| 业务动作 | 次数 | 参与账号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建发货记录 | 16 | 2 | 形成订单、车次、规格和发货数量 |
| 现场到货确认 | 11 | 3 | 确认物资到达现场 |
| 仓库确认 | 11 | 1 | 完成仓储手续闭环 |
| 三日计划保存 | 7 | 3 | 滚动更新施工计划 |
| 正式提交状态 | 4 | 2 | 标记本站填报完成 |
| 施工接收确认 | 4 | 1 | 确认施工单位实际接收 |
| 使用与损耗提交 | 2 | 1 | 录入现场使用和损耗 |
| 核心业务动作合计 | 55 | 9 | 不含100次配置调整 |

使用判断  多角色业务链已经建立，但实际业务高度集中在1个施工中标段和1个供货主体。随着其他4个标段开工，需要提前组织账号、权限和填报培训，避免业务规模扩大后集中补录。

四、业务数据录入规模

平台当前配置5个施工标段和3个供给主体，其中高温水标段1处于施工中，其他4个标段尚未开工。现有业务数据集中在高温水标段1，符合当前施工阶段，但不应对外表述为5个标段均已全面使用。

表5  已录入业务数据分类统计

| 数据类别 | 记录规模 | 数量规模 | 覆盖范围 | 最新更新时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三日计划 | 94条单元记录；11条非零 | 累计计划430米 | 2个标段、12个计划日期 | 8月8日22:12 |
| 实际使用与损耗 | 2条非零记录 | 使用228米；损耗0米 | 1个标段、1种规格 | 8月4日14:38 |
| 保温管发货 | 16个车次 | 发货840米 | 1个标段、3种规格 | 8月8日15:21 |
| 完成到货/接收 | 11个车次 | 504米 | 1个标段、1种规格 | 8月7日完成主要闭环 |
| 在途物资 | 5个车次 | 336米 | 1个标段、2种规格 | 动态状态 |
| 管件发货 | 2条记录 | 4件 | 管件业务 | 8月5日21:02 |

计划记录包含零值单元格；零值用于保留未开工或无计划规格的明确填报状态，因此应与非零计划分开解读。

五、计划与消耗填报及时性

填报及时性需要区分“历史已覆盖”和“当前滚动窗口是否完整”。高温水标段1在8月5日至9日期间的计划通常提前1至2天首次录入，历史段表现较好；但当前8月9日至11日窗口中，仅8月9日有40米计划，8月10日和11日尚无记录。高温水标段2为未开工状态，其零计划不作为逾期判断。

表6  近期计划录入情况

| 计划日期 | 标段 | 计划量 | 首次录入相对日期 | 及时性判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月4日 | 高温水标段1 | 40米 | 当日 | 已录入 |
| 8月5日 | 高温水标段1 | 40米 | 提前1天 | 及时 |
| 8月6日 | 高温水标段1 | 40米 | 提前2天 | 及时 |
| 8月7日 | 高温水标段1 | 40米 | 提前2天 | 及时 |
| 8月8日 | 高温水标段1 | 30米 | 提前2天 | 及时 |
| 8月9日 | 高温水标段1 | 40米 | 提前2天 | 及时 |
| 8月10日 | 高温水标段1 | 无记录 | 尚未录入 | 需补齐 |
| 8月11日 | 高温水标段1 | 无记录 | 尚未录入 | 需补齐 |

负数提前天数表示在计划日期之前完成首次录入；本表将其转换为“提前1天/提前2天”表述。

实际使用与损耗填报

数据库目前仅保留2条非零使用记录、覆盖2个业务日期，累计使用228米、损耗0米；使用数据最后更新时间为8月4日14:38。审计日志中也仅发现2次使用与损耗提交动作，且均发生在8月4日。由此不能证明8月5日至8日已逐日核实。

表7  消耗填报完整性判断

| 检查项目 | 现状 | 判断 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非零使用记录 | 2条、累计228米 | 已形成基础台账 | 继续按日录入 |
| 损耗记录 | 累计0米 | 可能确为无损耗，也可能未单独填报 | 由现场负责人每日确认 |
| 最后更新时间 | 8月4日14:38 | 与报告截止日相隔约5天 | 核实8月5日至8日 |
| 零用量日期 | 未形成连续零值记录 | 无法区分“无施工”与“未填报” | 无使用也应提交零记录 |
| 正式提交状态 | 4次，其中同一未开工标段同日重复3次 | 提交纪律尚未稳定 | 建立每日一次提交规则 |

口径提示  看板PCR当前可能显示100%，其口径是“施工中的标段在三日窗口内存在任意一笔正数计划”，并不等同于三天均完整、按时填报。向领导或上级单位展示时，应将PCR解释为活跃工区计划覆盖率，而不是零漏报率。

六、供货、履约与库存情况

平台已经形成发货、到货、施工接收和仓库确认的物流闭环。16个发货车次共840米，其中11车、504米已完成，5车、336米仍在途中；按车次计算闭环率为68.8%，按发货长度计算到货率为60.0%。

表8  发货及在途状态

| 物流状态 | 车次 | 发货量 | 到货量 | 接收量 | 状态判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成 | 11 | 504米 | 504米 | 504米 | 完成闭环 |
| 待到货 | 5 | 336米 | 0米 | 0米 | 持续跟踪 |
| 合计 | 16 | 840米 | 504米 | 504米 | 到货率60.0% |

表9  24小时到货履约情况

| 指标 | 当前值 | 计算口径 | 管理判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成到货样本 | 11车 | 已存在发货时间和到货确认时间 | 样本已具备基础代表性 |
| 24小时内到货 | 10车 | 到货确认时间－发货时间≤24小时 | 总体较好 |
| OTD | 90.9% | 10÷11 | 刚达到90%基准，余量较小 |
| 平均到货确认耗时 | 22.7小时 | 11车平均值 | 接近24小时边界 |
| 最长到货确认耗时 | 49.2小时 | 完成样本最大值 | 存在明显超时样本 |
| 已超过24小时的在途车次 | 2车、120米 | 截至报告时点仍未确认到货 | 后续确认可能拉低OTD |
| 超时自动接收 | 7/11车 | is_timeout_receive=true | 人工施工接收及时性不足 |

OTD仅统计已确认到货样本；2个已经超过24小时的在途车次尚未进入OTD分母。

现场账面库存

账面库存按“累计到货－累计使用－累计损耗”计算。目前累计到货504米、累计使用228米、累计损耗0米，账面库存276米；现有库存全部集中在Φ1120×13/Φ1260×16规格。

表10  各规格供货与库存

| 保温管规格 | 车次 | 发货量 | 到货量 | 使用/损耗 | 账面库存 | 在途量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ1120×13/Φ1260×16 | 11 | 504米 | 504米 | 228米 | 276米 | 0米 |
| Φ820×11/Φ955×13 | 2 | 120米 | 0米 | 0米 | 0米 | 120米 |
| Φ920×11/Φ1054×14 | 3 | 216米 | 0米 | 0米 | 0米 | 216米 |
| 合计 | 16 | 840米 | 504米 | 228米 | 276米 | 336米 |

驾驶舱指标解读

表11  当前关键指标及展示口径

| 指标 | 当前推算值 | 含义 | 展示注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| OTD | 90.9% | 24小时到货达成率 | 2个超24小时在途车次确认后可能下降 |
| DOI | 约20.7天 | 库存可支撑天数 | 未来三日仅录入40米，缺失日期可能使DOI偏高 |
| PCR | 100% | 活跃工区计划覆盖率 | 仅表示活跃工区存在计划，不代表三天完整 |
| UCR | 约45.2% | 累计使用量/累计到货量 | 反映到货后的使用进度 |
| SSR | 100% | 活跃工区无硬缺口比例 | 当前仅1个在建工区，样本范围较小 |

七、平台带来的管理改善

平台的价值不只体现在数据量，更体现在管理方式由分散沟通转向过程协同。建议向上级单位重点展示以下变化。

表12  管理方式改善对比

| 管理事项 | 传统方式 | 平台化方式 | 形成的改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工计划 | 电话、微信或分散表格 | 三日计划按标段、规格、日期统一录入 | 需求更清晰，可计算未来缺口 |
| 厂家发货 | 车次信息分散传递 | 订单、车次、车辆、规格、数量统一留痕 | 供货过程可查询、可追责 |
| 到货接收 | 依赖线下签认 | 现场、施工单位、库管分阶段确认 | 物流闭环状态实时可见 |
| 库存核算 | 人工汇总、容易滞后 | 到货、使用、损耗自动形成账面库存 | 减少重复统计和口径差异 |
| 责任追溯 | 难以还原操作过程 | 操作人、时间、动作和前后数据记录审计 | 实现全过程可追溯 |

八、当前问题与风险

平台核心链路已经具备，但当前数据仍处于上线初期积累阶段。以下问题建议在对外展示前优先核实，并在后续运行制度中持续改进。

表13  风险登记与处置建议

| 编号 | 问题及证据 | 影响 | 风险级别 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 在建标段当前三日窗口缺少8月10日、11日计划 | DOI和PCR可能显得正常，但计划并不完整 | 高 | 立即补齐计划并明确每日截止时间 |
| R2 | 使用数据最后更新于8月4日，后续日期无连续记录 | 无法区分无施工与未填报，库存可信度下降 | 高 | 核实8月5日至8日；零使用也提交 |
| R3 | 5个在途车次中2个已超过24小时，共120米 | 后续确认可能使OTD从90.9%下滑 | 高 | 展示前确认实际状态并补充原因 |
| R4 | 11个闭环车次中7个为超时自动接收 | 不能表述为全部人工及时闭环 | 中 | 分析责任环节，设置人工确认提醒 |
| R5 | 155条审计记录中100条为配置调整 | 直接用审计总数宣传可能夸大一线使用量 | 中 | 汇报时区分核心业务动作55条 |
| R6 | 当前业务集中于1个标段、1个供货主体 | 不能宣称所有标段和厂家均已全面使用 | 低 | 说明4个标段尚未开工，后续随开工推广 |
| R7 | 缺少连续10天可用率和完整错误率监控数据 | 无法证明零故障或100%稳定运行 | 中 | 建立每日运行台账和轻量可用性统计 |

九、下一阶段工作建议

表14  分阶段改进计划

| 时间安排 | 重点任务 | 建议责任角色 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展示前完成 | 补齐8月10日至11日计划；核实8月5日至8日消耗；处理2个超时在途车次 | 现场负责人、施工单位、供应商 | 驾驶舱数据完整，重点异常均有解释 |
| 1周内 | 明确计划、消耗、到货、接收的每日截止时间；建立零用量提交规则和超时提醒 | 项目管理人员 | 每日记录连续，不再出现空白日期 |
| 2周内 | 按角色统计及时率；将正式提交状态与计划、消耗完整性联动检查 | 平台管理员、业务主管 | 可按人员和标段形成及时率清单 |
| 1个月内 | 随着其他标段开工完成账号培训、权限核对和业务演练；建立运行月报 | 各标段、厂家、库管 | 5个标段按施工状态有序上线使用 |

十、对上级单位的展示建议

建议采用“先看全貌、再看闭环、最后看追溯”的展示顺序：

表15  建议展示路线

| 顺序 | 展示内容 | 建议讲法 | 预计重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合驾驶舱 | 展示发货、到货、在途、使用、库存和风险指标 | 管理全局一屏掌握 |
| 2 | 单个发货车次 | 演示厂家发货、现场到货、施工接收、仓库确认全过程 | 多方协同闭环 |
| 3 | 历史查询 | 按标段、日期、规格追溯计划和实际使用 | 数据可查询、可复盘 |
| 4 | 审计记录 | 展示操作人、操作时间和动作留痕 | 责任明确、过程可追溯 |

推荐总结语  平台初步实现了“一套账、一条链”：用供需台账掌握计划、到货、使用和库存，用全过程链路追踪厂家发货、现场接收和仓库确认。下一阶段将重点提升每日填报及时率和数据完整性。

附录：主要指标口径与数据限制

表16  指标定义

| 指标 | 计算口径 | 本期值 | 限制说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OTD | 24小时内到货确认车次÷已确认到货车次 | 90.9% | 不包含尚未确认到货的5个在途车次 |
| 账面库存 | 累计到货－累计使用－累计损耗 | 276米 | 依赖使用与损耗按日及时填报 |
| DOI | 库存÷未来三日平均计划用量 | 约20.7天 | 未来两天计划缺失会使结果偏高 |
| PCR | 有正数计划的活跃工区÷全部活跃工区 | 100% | 不检查三天是否逐日完整 |
| UCR | 累计使用量÷累计到货量 | 约45.2% | 使用填报不连续时结果会滞后 |
| SSR | 无硬缺口活跃工区÷全部活跃工区 | 100% | 当前活跃样本仅1个标段 |