2026年度保温管物流链管理平台

上线运行数据情况

统计期间：2026年7月30日至8月10日　｜　数据截止：2026年8月10日12:12

| 实际使用账号 | 业务活跃天数 | 保温管累计发货 | 最晚提交操作时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11个 / 5类角色 | 10天 / 共12天 | 16车 / 840米 | 22:16 |

一、总体运行判断

总体来看，平台上线后已进入实际业务运行阶段。截至8月10日12:12，平台纳入5个需求主体；已形成三日计划、发货、到货确认、施工接收、仓库确认及使用损耗等实际业务记录。累计16车、840米保温管已全部完成到货、施工接收和库管确认，系统在途为0；业务涉及高温水_标段1、2。三日滚动计划、使用数据更新及到货确认时效仍需持续关注。

二、主体与账号情况

表1　需求主体与供给主体

| 类别 | 数量 | 主体名称 | 系统内当前数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求主体 | 5个 | 高温水_标段1、高温水_标段2、低温水_标段1、低温水_标段2、低温水_标段3 | 施工中1个、未开工4个；业务涉及高温水_标段1、2（库管10标段另计） |
| 供给主体 | 3个 | 大连开元热力管道股份有限公司、河北鑫瑞得管道设备有限公司、能源集团保温管厂 | 大连开元16车、840米；其余2个主体暂无保温管发货 |

表2　统计期内实际使用账号

| 角色类别 | 账号数 | 业务操作 | 最近操作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局管理员 | 1 | 9 | 8月4日14:44 |
| 现场负责人 | 5 | 21 | 8月10日08:49 |
| 施工单位 | 2 | 16 | 8月10日09:01 |
| 管厂 | 1 | 11 | 8月8日15:21 |
| 库管人员 | 2 | 16 | 8月10日10:53 |
| 合计 | 11 | 73 | 共覆盖5类角色 |

三、系统内各类记录

表3　业务数据记录

| 数据类别 | 记录数量 | 数量规模 | 最近时间/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三日计划填报 | 94条计划单元；11条非零 | 累计430米 | 最后更新8月8日22:12 |
| 实际使用量与损耗 | 2条非零记录 | 使用228米；损耗0米 | 最后更新8月4日14:38 |
| 保温管发货 | 16个车次 | 累计发货840米 | 最后发货8月8日15:21 |
| 完成闭环 | 16个车次 | 累计840米 | 到货、接收、库管确认全部完成 |
| 系统在途 | 0个车次 | 0米 | 截至12:12全部完成到货确认 |
| 管件发货 | 2条记录 | 累计4件 | 最后更新8月5日21:02 |
| 系统审计日志 | 184条 | 业务操作73条；配置调整106条；发货纠偏5条 | 覆盖11个自然日 |

表4　审计日志中的业务操作分类

| 操作类别 | 次数 | 账号数 | 最近时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建发货记录 | 16 | 2 | 8月8日15:21 |
| 现场到货确认 | 16 | 4 | 8月10日08:49 |
| 库管确认 | 16 | 2 | 8月10日10:53 |
| 三日计划提交 | 7 | 3 | 8月8日22:12 |
| 正式提交状态 | 7 | 2 | 8月9日20:06 |
| 施工接收确认 | 9 | 2 | 8月10日09:01 |
| 使用与损耗提交 | 2 | 1 | 8月4日14:38 |
| 业务操作合计 | 73 | 11 | 2026年7月31日至8月10日 |

四、用户活跃情况

表5　用户活跃度数据

| 活跃指标 | 当前数据 | 对应时间/范围 |
| --- | --- | --- |
| 业务操作活跃日 | 10天 | 12个统计日内，7月31日至8月10日 |
| 最多单日活跃账号 | 6个账号 | 8月5日、8月10日 |
| 20点后业务操作 | 10次、涉及2个账号 | 统计期内 |
| 22点后业务操作 | 4次、涉及1个账号 | 统计期内 |
| 最晚一次三日计划提交时间 | 22:12:49 | 8月8日，施工单位账号 |
| 最晚一次正式提交数据时间 | 22:16:09 | 8月8日，施工单位账号 |
| 最新一次正式提交数据时间 | 20:06:37 | 8月9日，施工单位账号 |

五、发货、到货与库存情况

表6　保温管物流与账面数据

| 数据项目 | 当前数量 | 记录构成 |
| --- | --- | --- |
| 累计发货 | 16车、840米 | 大连开元发往高温水_标段1、高温水_标段2 |
| 完成闭环 | 16车、840米 | 到货、施工接收、库管确认均为840米 |
| 系统在途 | 0车、0米 | 截至12:12全部完成到货确认 |
| 24小时内确认到货 | 10/16车 | 已确认16车；平均32.2小时，最长69.6小时 |
| 施工超时自动接收 | 7/16车 | 完成接收的16车中7车由系统超时接收 |
| 现场账面库存 | 612米 | 累计到货840米－累计使用228米－累计损耗0米 |

六、当前需要关注的数据

表7　当前需持续跟踪的业务数据

| 事项 | 系统内数据 |
| --- | --- |
| 施工开展范围 | 有设计量的5个需求主体：1个施工中、4个未开工；发货涉及高温水标段1、2；库管10标段另计。 |
| 三日计划 | 8月10日计划0米，8月11—12日无记录，三日滚动计划尚未完整形成。 |
| 使用与损耗更新 | 2条非零记录，最后更新8月4日14:38，距截止约6天，连续性仍需加强。 |
| 到货确认时效 | 16车均到货；24小时内10车、超时6车；平均32.2小时，最长69.6小时。 |