2026年度保温管供需管理平台

上线运行情况技术情况

统计期间：2026年7月30日至8月9日　｜　数据截止：2026年8月9日22:30

| 实际使用账号 | 业务活跃天数 | 保温管累计发货 | 最晚业务提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9个 / 5类角色 | 9天 / 11天 | 16车 / 840米 | 22:16 |

一、主体与账号情况

表1　需求主体与供给主体

| 类别 | 数量 | 主体名称 | 系统内当前数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求主体 | 5个 | 高温水_标段1、高温水_标段2、低温水_标段1、低温水_标段2、低温水_标段3 | 施工中1个、未开工4个；业务记录集中于高温水_标段1 |
| 供给主体 | 3个 | 大连开元热力管道股份有限公司、河北鑫瑞得管道设备有限公司、能源集团保温管厂 | 大连开元16车、840米；其余2个主体暂无保温管发货 |

表2　统计期内实际使用账号

| 角色类别 | 账号数 | 业务操作 | 最近操作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局管理员 | 1 | 9 | 8月9日06:23 |
| 现场管理人员 | 4 | 16 | 8月7日16:37 |
| 施工单位 | 2 | 11 | 8月9日20:06 |
| 供应商 | 1 | 11 | 8月8日15:21 |
| 库管 | 1 | 11 | 8月7日08:14 |
| 合计 | 9 | 58 | 覆盖5类角色 |

二、系统内各类记录

表3　业务数据记录

| 数据类别 | 记录数量 | 数量规模 | 最近时间/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三日计划 | 94条计划单元；11条非零 | 累计430米 | 最后更新8月8日22:12 |
| 实际使用与损耗 | 2条非零记录 | 使用228米；损耗0米 | 最后更新8月4日14:38 |
| 保温管发货 | 16个车次 | 累计发货840米 | 最后发货8月8日15:21 |
| 完成闭环 | 11个车次 | 累计504米 | 完成到货、接收、仓库确认 |
| 系统在途 | 5个车次 | 累计336米 | 截至22:30尚无到货确认 |
| 管件发货 | 2条记录 | 累计4件 | 最后更新8月5日21:02 |
| 正式提交状态 | 7次操作 | 涉及2个账号 | 最近提交8月9日20:06 |
| 审计留痕 | 152条操作 | 业务操作58条；配置调整94条 | 覆盖10个自然日 |

表4　审计日志中的业务操作分类

| 操作类别 | 次数 | 账号数 | 最近时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建发货记录 | 16 | 2 | 8月8日15:21 |
| 现场到货确认 | 11 | 3 | 8月6日12:02 |
| 仓库确认 | 11 | 1 | 8月7日08:14 |
| 三日计划保存 | 7 | 3 | 8月8日22:12 |
| 正式提交状态 | 7 | 2 | 8月9日20:06 |
| 施工接收确认 | 4 | 1 | 8月6日14:00 |
| 使用与损耗提交 | 2 | 1 | 8月4日14:38 |
| 业务操作合计 | 58 | 9 | 2026年7月31日至8月9日 |

三、用户活跃情况

表5　用户活跃度数据

| 活跃指标 | 当前数据 | 对应时间/范围 |
| --- | --- | --- |
| 业务操作活跃日 | 9天 | 11个统计日内，7月31日至8月9日 |
| 单日参与账号最多 | 6个账号 | 8月5日 |
| 20点后业务操作 | 10次、涉及2个账号 | 统计期内 |
| 22点后业务操作 | 4次、涉及1个账号 | 统计期内 |
| 最晚计划保存 | 22:12:49 | 8月8日，施工单位账号 |
| 最晚正式提交 | 22:16:09 | 8月8日，施工单位账号 |
| 最新正式提交 | 20:06:37 | 8月9日，施工单位账号 |

四、发货、到货与库存情况

表6　保温管物流与账面数据

| 数据项目 | 当前数量 | 记录构成 |
| --- | --- | --- |
| 累计发货 | 16车、840米 | 全部由大连开元发往高温水_标段1 |
| 完成闭环 | 11车、504米 | 到货、施工接收、仓库确认均为504米 |
| 系统在途 | 5车、336米 | 截至22:30均超过24小时，无到货确认 |
| 24小时内到货 | 10/11车 | 已确认11车；平均22.7小时，最长49.2小时 |
| 超时自动接收 | 7/11车 | 完成闭环的11车中7车由系统超时接收 |
| 现场账面库存 | 276米 | 累计到货504米－累计使用228米－累计损耗0米 |

五、当前需要关注的数据

表7　当前尚未充分展开或更新的数据

| 事项 | 系统内数据 |
| --- | --- |
| 施工展开范围 | 5个需求主体中1个施工中、4个未开工；840米发货全部集中在高温水_标段1。 |
| 后续计划 | 8月9日计划40米；8月10日、11日无计划记录。 |
| 使用与损耗 | 2条非零记录；最后更新8月4日14:38，距截止约5天。 |
| 到货确认 | 5车、336米仍显示在途，均超过24小时且无到货确认。 |
| 正式提交覆盖 | 7次正式提交涉及2个账号；统计期内实际使用账号9个。 |